## КС3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | ООО "Центр", 111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.651, стр. 1 ИНН/КПП 7715123456/772201001 | [5 empty] | по ОКПО | 79723322
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | OOO "Связьэлектро", ИНН 5029123456, КПП 502901001, 141004, Московская область, г. Мытищи ул. Силикатная, д.1 | [5 empty] | по ОКПО | 17606652
организация, адрес, телефон, факс
Ремонт |  | Работы по ремонту помещений по адресу: : г. Москва, Пресненская наб., д.61, стр.23
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  | 1/12/15
[7 empty] | дата |  | 2015-12-25
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | 1 | 2016-03-14 |  |  |  | 2016-01-12 |  | 2016-03-14
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость |  |  |  | 1207072.8814 |  | 1207072.8814 |  | 1207072.8814
В том числе:
Итого | [8 empty] | 1207072.8814
Сумма НДС | [8 empty] | 217273.1186
Всего с учетом НДС | [8 empty] | 1424346
Заказчик: Директор ООО "Технопарк-Центр" | [8 empty] | Миропольцев М.Ф.
Подрядчик: Генеральный директор ООО "Связьэлектромонтаж" | [8 empty] | Шабалин И.С.